## Carta Gantt
Actividad / Semana |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [7 empty] | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definición y Arquitectura | Fase 1 | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
Welcome Page + Login | Fase 1 | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Evaluación 1 | Fase 1 | bar: Fase 1 S4
Personajes + Campañas | Fase 2 | bar: Fase 1 S4 to Fase 2 S5
IA | Fase 2 | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
OCR + Voz | Fase 2 | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
PWA + Despliegue | Fase 2 | bar: Fase 2 S10
Evaluación 2 | Fase 2 | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Pruebas y QA | Fase 3 | bar: Fase 3 S13 to Fase 3 S15
Evaluación 3 | Fase 3 | bar: Fase 3 S16
Presentación Final | Presentación Final | bar: Presentación Final S17 to Presentación Final S18